浙药高专团〔2019〕5号

关于印发《浙江医药高等专科学校团委关于浙江省大学生科技创新活动计划（新苗

人才计划）项目管理办法》的通知

各学院团委：

现将《浙江医药高等专科学校团委关于浙江省大学生科技创新活动计划（新苗人才计划）项目管理办法》印发给你们，请遵照执行。

共青团浙江医药高等专科学校委员会

二○一九年三月二十七日

主题词：新苗人才计划  项目管理  办法

共青团浙江医药高等专科学校委员会      二○一九年三月二十七日浙江医药高等专科学校团委关于浙江省

大学生科技创新活动计划（新苗人才计划）

项目管理办法

为更好地鼓励我校学生参加科研活动，增强大学生科研创新能力培养，规范浙江省大学生科技创新活动计划（新苗人才计划）项目管理，孵化出一批高质量、有影响的学生科研成果，使科研真正地走到学生当中去，充分调动学生参与科研的积极性，营造良好的学术科研气氛，特制订本管理办法。

一、项目分类

第一条  浙江省大学生科技创新活动计划（新苗人才计划）项目是省教育厅、省科技厅、团省委与省财政厅面向全日制大学生的科研项目。当前符合我校申报条件有以下两类：

1.大学生科技创新项目。申报对象为在校本专科生及其团队。旨在培育一批大学生创新研究成果。

2.大学生科技成果推广项目。申报对象为在校本专科生、研究生及其团队。旨在培育一批具有一定应用价值和商业潜力的科技成果推广项目。

二、项目申报与立项

第二条  该项目申报与立项由校团委和各二级学院团委共同负责组织实施。立项申报程序为：

二级学院初审：二级学院按相关文件要求对学生申报省大学生科技创新活动计划（新苗人才计划）项目进行立项资格审查，组织专家进行评审，将申报项目按照评审得分排序上报至校团委。

校级复审、立项：校团委对各二级学院项目申报材料进行复核，对符合立项条件的项目按照申报比例确定公开答辩项目并组织专家组评选出当年度推荐项目。

三、项目管理

第三条  实行项目负责人负责制，项目指导老师对项目研究负有指导及监管责任。项目负责人须按照申报书内容完成项目研究工作，在规定时间向校团委报送科研项目进展的相关材料，对研究项目的真实性、准确性负责，及时做好结题验收工作。

第四条  项目研究期间涉及项目内容更改、完成时间延期等，须由项目负责人提出书面申请，经所在二级学院同意后，交校团委审批，上级主管部门批准后方可做相应变更。未经审批随意变更的，校团委将撤销项目立项，追回项目研究经费，并按照相关规定减少项目所在学院下一年可立项项目数。

第五条  因项目负责人特殊情况（如参军、提前毕业、休学、退学等）无法继续主持项目研究的，由各学院分团委及项目指导老师从项目组中挑选成员作为项目负责人完成课题研究任务，并由学院分团委提出书面说明，交校团委审批，上级主管部门批准后方可做相应变更。

第六条  项目研究时间按照《浙江省大学生科技创新活动计划（新苗人才计划）实施办法（试行）》规定，实施周期原则上不超过一年。因特殊原因确实需要延长研究时间的项目，项目负责人需在项目计划完成时间前2个月向团委递交项目延期申请，经校团委审核并报上级部门审批，确定是否予以延期。

第七条  项目结题验收

1.根据实际工作需要，在项目计划完成中期，对项目进行中期检查。项目申请结题时，负责人需填写项目结题报告书，提交项目研究成果。经所在学院初审后，报校团委验收。

2.凡有下列情况之一的，视为不合格项目：（1）申报书规定的主要任务和指标未完成的；（2）提供的验收资料、数据不真实的；（3）经费使用弄虚作假或挪作他用的；（4）剽窃他人成果的；（5）其他应受处罚的行为。

第八条  结题成果

项目申请结题前，至少符合下列情况之一，且至少有一名项目组成员为主要参与人的，可申请验收：

（1）论文发表或论文成果被认定、采纳（要求市局级及以上政府部门）；

（2）专利申请（要求受理后公示1个月以上）；

（3）大学生“挑战杯”竞赛获省级以上奖项或其它学科竞赛并获奖；

（4）权威机构鉴定，且鉴定结果理想；

（5）投产应用，产生一定经济效益、社会效益，要提供产品设计说明书和产品销售单，或需提供企业合作意向书。

四、项目经费使用

第九条  浙江省大学生科技创新活动计划（新苗人才计划）的每个项目的资助额度一般为5000元。项目经费必须用于科研活动的必要开支，由课题负责人在指导老师的指导下合理的掌握使用，并经指导教师审核后，方可报销。

第十条  所有项目经费必须直接用于项目研究。经费使用方向一般包括：设备费、材料费、设计试验费、信息费、调研费、租赁费等与科研项目研究直接相关的费用。报销凭证必须是符合学校财务处规定。

第十一条  结题不合格的项目将被取消资助资格，并视项目研究开展具体情况酌情追回已拨经费。

第十二条  学生科研经费应专款专用，有下列行为之一的，应退回全部或部分拨款，情节严重者给予校纪处分：（1）科研资助经费挪作他用的；（2）科研资助经费使用帐目不清，并不能合理说明经费去向的；（3）其他应受处罚的行为。

五、项目考核及奖励

第十三条  对于项目管理得当，孵化出优秀学生科研成果的二级学院，校团委将在下一年度的项目立项中，酌情提高其项目立项数目。

第十四条  不能按时结题或者验收不合格的学生科研项目，将酌情减少所在学院下一年度的项目立项数。

第十五条  指导教师的科研工作量计分标准参照《浙江医药高等专科学校教职工考核指导意见》相关规定执行（项目结题后方可获得相应科研工作量）。

第十六条  参与项目学生每个团队不超过5人。在奖学金评定、评优等方面，同等条件下，优先推荐项目参与学生。参与学生可以直接获得第二课堂学分（创新创业类）3个学分。

第十七条 鼓励各二级学院制定出台本单位的学生科研项目指导教师与学生激励机制。

六、其它

第十八条 本办法自发布之日起施行，具体事宜由校团委负责解释。

共青团浙江医药高等专科学校委员会

2019年3月27日